## Hoja 1
|  | Day 05: First delivery |  |  |  |  | Day 3: Second delivery |  |  |  |  | Day 9: Third delivery |  |  |  |  | Day 14: last delivery
September |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January
Week 1 (16 to 23) | Week 2 (23 to 30) | Week 3 (30 to 07) | Week 4 (07 to 14) | Week 5 (14 to 21) | Week 6 (21 to 28) | Week 7 (28 to 04) | Week 8 (04 to 11) | Week 9 (11 to 18) | Week 10 (18 to 25) | Week 11 (25 to 02) | Week 12 (02 to 09) | Week 13 (09 to 16) | Week 14 (16 to 23) | Week 15 (23 to 30) | Week 16 (30 to 06) | Week 17 (06 to 13)
Organization (15 h)
Report writing (10,5h)
Gantt (8,5h)
Incidents & meetings (18h)
Benchmark development (5h)
Others: meetings and budget (11h)
Report writing (15h)
Planning adjustment (0.5h)
Incidents (5h)
|  |  |  | Code development | [7 empty] | Code development
|  |  |  | Segmentation (12h) | [7 empty] | Segmentation (12h)
|  |  |  | Orientation Detection (19h) | [7 empty] | Orientation Detection (19h)
|  |  |  | Grid Identification (27h) | [7 empty] | Grid Identification (27h)
|  |  |  | Number Recognition (25h) | [7 empty] | Number Recognition (25h)
Sudoku Resolution (5h)
Code Unification (10h)
Meetings (10h)
Website design (18h)
Incidents (5h)
Planning asjustment (0,5h)
Legend | [11 empty] | Meeting (10h)
First Task | [11 empty] | Final Report writing (15h)
Second Task | [14 empty] | Incidents (5h)
Third Task | [11 empty] | Testing (5h)
Last Task | [15 empty] | Planning asjustment (0,5h)
Code | [15 empty] | Budget ajustment (1h)

## Hoja 2
| Tareas: | Subtareas | Tiempo dedicación total (min) | Encargado | Suma horas | Notas
Primera entrega | 4 sem - 10 h/persona |  | Total: 40h (2400 min)
| Organización | Reparto de roles | 120 | todos | 2 |  |  |  | Min totales | Horas totales
|  | Búsqueda de benchmark | 660 | todos | 11 |  |  | Jorge Galán Cáceres | 204 | 3.4
|  | Overleaf | 120 | Rafa/Pepe | 2 |  |  | Mario Llamas Toledo | 219 | 3.65
[5 empty] | 0 |  |  | Rafael Pérez Seguí | 204 | 3.4
| Redacción entrega | Formato | 120 | Rafa / Pepe | 2 |  |  | José Rodríguez Nogueria | 249 | 4.15
|  | Revisión ortográfica | 120 | Jorge / Marta | 2 |  |  | Marta Román Ruiz | 204 | 3.4
|  | Resumen | 60 | Rafa | 1 | Resumen documento |  | Suma | 1080 | 18
|  | Benchmark | 120 | Jorge | 2 | Resumen proyecto vision |  | Total | 2400 | 40
|  | Planificación | 120 | Marta | 2 | Explicar Gantt
|  | Anexos (Actas) | 90 | Mario | 1.5 |  |  | Comunes (min/per) | 24
0
| Gantt | Lista tareas | 210 | todos | 3.5 |  |  | Organización | 900
|  | Total | 210 | Pepe / Mario | 3.5 |  |  | Redacción entrega | 630
|  | General (revisión) | 90 | todos | 1.5 |  |  | Gantt | 510
[5 empty] | 0 |  |  | Otro: | 360
| Otro: | Imprevistos | 360 | todos | 6 |  |  | total | 2400 | 40
|  | Total min: | 2400 | Total horas: | 40
| Tareas: | Subtareas | Tiempo dedicación (min) | Encargado | Suma horas | Notas
Segunda entrega | 4 sem - 14 h/persona |  | Total: 70h (4200 min)
| Redacción entrega | Formato | 120 | Rafa / Pepe | 2 |  |  |  | Min totales | Horas totales
|  | Revisión ortográfica | 120 | Jorge / Marta | 2 |  |  | Jorge Galán Cáceres | 381.5 | 6.3583
|  | Resumen | 30 |  | 0.5 |  |  | Mario Llamas Toledo | 501.5 | 8.3583
|  | Exploración tecnológica | 240 | todos | 4 | estado del arte, documentacion |  | Rafael Pérez Seguí | 186.5 | 3.1083
|  | Especificaciones | 240 | todos | 4 | explicacion algoritmos |  | José Rodríguez Nogueria | 336.5 | 5.6083
|  | Anexos (Actas) | 60 | Mario | 1 |  |  | Marta Román Ruiz | 381.5 | 6.3583
[8 empty] | Suma | 1787.5 | 29.7917
| Código | Segmentación sudoku | 300 | Pepe/Rafa | 5 |  |  | Total | 0 | 0
|  | Orientación del sudoku | 300 | Pepe/Rafa | 5
|  | Identificación de cuadrículas | 300 | Jorge/Marta | 5 |  |  | Comunes (min/per) | 51.5
|  | Reconocimiento de números | 300 | Mario | 5
|  | Resolución sudoku | 300 | todos | 5 | Hecho en Mathworks |  | Segunda entrega | Tiempo dedicación (min)
|  | Testeo con distintos modelos | 300 | todos | 5 |  |  | Redacción entrega | 810
[5 empty] | 0 |  |  | Código | 1800
| Otros | Github | 120 | todos | 2 |  |  | Otros | 1260
|  | Reuniones | 1140 | todos | 19 |  |  | Imprevistos | 300
|  | Imprevistos | 300 | todos | 5 |  |  | Gantt | 30
[8 empty] | total | 4200 | 70
| Gantt | Ajuste planificación | 30 | todos | 0.5
|  | Total min: | 4200 | Total horas | 70
| Tareas: | Subtareas | Tiempo dedicación (min) | Encargado | Suma horas | Notas
Tercera entrega | 4 sem - 14 h/persona |  | Total: 75h (4500 min)
| Redacción entrega | Formato | 120 | Rafa/Pepe | 2
|  | Revisión ortográfica | 120 | Jorge/Marta | 2 | [6 empty] | 265 horas total
|  | Resumen | 30 | Rafa | 0.5 | [5 empty] | Week 1: 16-09 a 23-09 | 166.5 horas sin el código
|  | Diseño pagina web | 240 | Mario | 4 |  |  | Tercera entrega | Tiempo dedicación (min) |  | Week 2: 23-09 a 30-09
|  | Contenidos basicos | 120 | Pepe | 2 |  |  | Redacción entrega | 690 |  | Week 3: 30-09 a 07-10
|  | Anexos (Actas) | 60 | Mario | 1 |  |  | Diseño página web | 480 |  | Week 4: 07-10 a 14-10
[5 empty] | 0 |  |  | Código | 1800 |  | Week 5: 14-10 a 21-10
| Diseño página web | Especificaciones del diseño | 240 | todos | 4 |  |  | Otros | 1200 |  | Week 6: 21-10 a 28-10
|  | Reconocimiento plataforma | 240 | todos | 4 |  |  | Imprevistos | 300 |  | Week 7: 28-10 a 04-11
[8 empty] | Gantt | 30 |  | Week 8: 04-11 a 11-11
| Código | (Continuación) | 1800 | todos | 30 | [5 empty] | Week 9: 11-11 a 18-11
[5 empty] | 0 |  |  | total | 4500 | 75 | Week 10: 18-11 a 25-11
| Otros | Reuniones | 1200 | todos | 20 | [5 empty] | Week 11: 25-11 a 02-12
|  | Imprevistos | 300 |  | 5 | [5 empty] | Week 12: 02-12 a 09-12
[5 empty] | 0 | [5 empty] | Week 13: 09-12 a 16-12
| Gantt | Ajuste planificación | 30 |  | 0.5 | [5 empty] | Week 14: 16-12 a 23-12
|  | Total min: | 4500 | Total horas | 75 | [5 empty] | Week 15: 23-12 a 30-12
Week 16: 30-12 a 06-01
| Tareas: | Subtareas | Horas dedicación | Encargado | Suma horas | Notas |  |  |  |  | Week 17: 06-01 a 13-01
Cuarta entrega | 5 sem - 12 h/persona |  | Total: 80h (4800 min)
| Redacción entrega | Formato | 120 | Rafa/Pepe | 2
|  | Revisión ortográfica | 120 | Jorge/Marta | 2
|  | Resumen | 30 | Rafa | 0.5
|  | Especificaciones | 240 |  | 4
|  | Unificación documento final | 300 | todos | 5
|  | Anexos (Actas) | 60 | Mario | 1 |  |  | Cuarta entrega | Tiempo dedicación (min)
[5 empty] | 0 |  |  | Redacción entrega | 870
| Web | Integración código en página web | 700 | todos | 11.6667 |  |  | Diseño web | 1400
|  | Testeo con distintos modelos | 700 | todos | 11.6667 |  |  | Código | 1200
[8 empty] | Otros | 1000
| Código | (Continuación) | 1200 | todos | 20 |  |  | Imprevistos | 400
[5 empty] | 0 |  |  | Gantt | 60
| Otros | Reuniones | 1000 | todos | 16.6667 |  |  | total | 4930 | 82.1667
|  | Imprevistos | 400 | todos | 6.6667
0
| Gantt | Ajuste planificación | 60 |  | 1
|  | Total min: | 4930 | Total horas | 82.1667 |  | Total
[8 empty] | TOTAL | 267.1667

## Hoja 4
Day 05: First delivery
September |  | October
Week 1 (16 to 23) | Week 2 (23 to 30) | Week 3 (30 to 07) | Week 4 (07 to 14) | Week 5 (14 to 21) | Week 6 (21 to 28)
Organization (13 h)
Report writing (10h)
Gantt (7h)
Benchmark development (5h)
Incidents & meetings (5h)
Others: meetings...(22h)
Report writing (13h)
Legend
First Task
Second Task
Third Task
Last Task
Code

## Hoja 10
Day 10: Second delivery
October |  |  | November
Week 4 (07 to 14) | Week 5 (14 to 21) | Week 6 (21 to 28) | Week 7 (28 to 04) | Week 8 (04 to 11) | Week 9 (11 to 18) | Week 10 (18 to 25)
Benchmark development (5h)
Others: meetings... (22h)
Report writing (13h)
Planning adjustment (0.5h)
Incidents (5h)
Code development
Segmentation (15h)
Orientation detection (10h)
Grid identification (25h)
Number recognition (25h)
Meeting (20h)
Website design (8h)
Report writing (11 h)
Legend
First Task
Second Task
Third Task
Last Task
Code

## Hoja 11
Day 13: Third delivery
November |  | December
Week 9 (11 to 18) | Week 10 (18 to 25) | Week 11 (25 to 02) | Week 12 (02 to 09) | Week 13 (09 to 16) | Week 14 (16 to 23)
Code development
Grid identification (25h)
Number recognition (25h)
Sodoku resolution (10 h)
Meeting (20h)
Website design (8h)
Incidents (5h)
Report writing (11 h)
Planning asjustment (0,5h)
Meeting (10h)
Legend |  |  |  | Final Report writing (14h)
First Task
Second Task |  |  |  | Final Website Design (11h)
Third Task
Last Task |  |  |  | Testing (10h)
Code

## Hoja 12
Day 13: Third delivery |  |  |  |  | Day 14: last delivery
December |  |  | January
Week 13 (09 to 16) | Week 14 (16 to 23) | Week 15 (23 to 30) | Week 16 (30 to 06) | Week 17 (06 to 13)
Festive
Sodoku resolution (10 h)
Meeting (10h) |  |  |  | Meeting (5h)
Final Report writing (14h)
Incidents (5h)
Final Website Design (11h)
Testing (10h)
Legend
First Task
Second Task
Third Task
Last Task
Code